## Before
進度管理表
作業項目 | 開始日 | 日数 | 終了日
市場調査 | 2021-09-07 | 4 | 2021-09-11
商品仕様 | 2021-09-11 | 5 | 2021-09-18
基本設計 | 2021-09-20 | 9 | 2021-09-30
詳細設計 | 2021-09-23 | 12 | 2021-10-09
技術試作 | 2021-10-11 | 10 | 2021-10-23
機能・性能評価 | 2021-10-25 | 5 | 2021-10-30
商品化試作 | 2021-10-28 | 16 | 2021-11-18
基本性能評価 | 2021-11-19 | 5 | 2021-11-25
金型製作 | 2021-11-26 | 11 | 2021-12-11
量産試作 | 2021-12-13 | 5 | 2021-12-18
試作品評価 | 2021-12-20 | 4 | 2021-12-23
※日数は土日を除いたもの。祝祭日は無視している。
Formulas:
日数 = NETWORKDAYS([開始日],[終了日])

## After
進度管理表
作業項目 | 開始日 | 日数 | 終了日
市場調査 | 2021-09-07 | 4 | 2021-09-11
商品仕様 | 2021-09-11 | 5 | 2021-09-18
基本設計 | 2021-09-20 | 9 | 2021-09-30
詳細設計 | 2021-09-23 | 12 | 2021-10-09
技術試作 | 2021-10-11 | 10 | 2021-10-23
機能・性能評価 | 2021-10-25 | 5 | 2021-10-30
商品化試作 | 2021-10-28 | 16 | 2021-11-18
基本性能評価 | 2021-11-19 | 5 | 2021-11-25
金型製作 | 2021-11-26 | 11 | 2021-12-11
量産試作 | 2021-12-13 | 5 | 2021-12-18
試作品評価 | 2021-12-20 | 4 | 2021-12-23
※日数は土日を除いたもの。祝祭日は無視している。
●ガントチャート作成のポイント
①「日数=終了日—開始日」とし、日付関数NETWORKDAYSで土日を除く「日数」を算出する。
②積み上げ横棒でグラフを作る。
③開始日と終了日のそれぞれの系列を「塗りつぶしなし」で非表示にして、ラベルの表示内容と位置を適宜調整する。
➃横軸の書式設定の最小値と最大値に「日付」のシリアル値を入力し、表示間隔の単位を変更する。
⑤日数のデータラベルを表示する。
⑥日数の要素の間隔をゼロなどに変更する。
Formulas:
日数 = NETWORKDAYS([開始日],[終了日])

## Column
作業工程表
項目 | 開始日 | 終了日 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
準備 | 2021-10-01 | 2021-10-05
障害物撤去 | 2021-10-05 | 2021-10-06
砕石搬入 | 2021-10-06 | 2021-10-07
排水路掘削 | 2021-10-07 | 2021-10-12
基盤切盛 | 2021-10-13 | 2021-10-19
道路砕石舗装 | 2021-10-20 | 2021-10-21
U字側溝布設 | 2021-10-22 | 2021-10-25
基盤整備 | 2021-10-24 | 2021-10-27
防護柵設置 | 2021-10-28 | 2021-10-29
後片付け | 2021-10-30 | 2021-10-31
●ガントチャート作成のポイント
①全体のフォームを作り、「項目」「開始日「終了日」を入力する。
②D2からAH2の範囲に1か月の日付を入力し、表示形式を「d」に設定する。
③同範囲を条件付き書式「=WEEKDAY(D$2)=1」で日曜日を赤文字で表示させる。
➃D3からAH12の範囲を条件付き書式「=AND(D$2>=$B3,D$2<=$C3)」で「開始日」と「終了日」間にあるときセルを塗りつぶす。